Приложение к приказу №260  от 15.10.2018г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА

организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Усть-Калманском районе

| № | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018году |  |  |  |  |
| 1.1. | Рассмотрение итогов ГИА-9 и ГИА-11 на районной августовской педагогической конференции | Август 2018 | Москалева О.В., общественные методисты | Обсуждение результатов, определение задач на 2019г. |
| 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов. |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании( индивидуальные занятия, консультации). Подготовка их к пересдаче ГИА-9, ГИА-11 по обязательным учебным предметам в сентябрьские сроки | Июнь-сентябрь 2018 | КАРО, Руководители ОО | Проведение дополнительного этапа ГИА-9 , ГИА-11 |
| 2.2 | Участие в краевых вебинарах, с целью получения методической и консультационной поддержки учителям-предметникам | Согласно краевого плана | Хохлова А.П. | Устранение выявленных дефицитов в преподавании конкретных предметов |
| 2.3 | Направление на курсы повышения квалификации учителей с целью получения методической помощи. | В соответствии с графиком курсовых мероприятий | Хохлова А.П. | Повышение профессионального уровня учителей |
| 2.4. | Методические семинары по обмену опытом подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ (по предметам) | Согласно плана РМО | Хохлова А.П.. | Распространение лучшего педагогического опыта качественного преподавания предметов |
| 2.5. | Организация участия школ во Всероссийских проверочных работах (4,5,6,7,8,11 кл.) | Март-май 2019 | Москалева О.В. | Аналитический отчет по предметам, информационные письма в ОО |
| 2.6 | Участие в мероприятиях по поддержке школ, показывающих низкие образовательные результаты | По краевому плану | Хохлова А.П. | Повышние качества образовательных результатов обучающихся в школах, показывающих низкие образовательные результаты |
| 2.7 | Проведение консультаций, индивидуальная работа с учащимися с целью повышения качества преподавания учебных предметов | В течении года | Руководители ОО | Повышение качества |
| 2.8. | Принимать активное участие в краевой трансляции педагогических практик: -размещение на страницах отделений КУМО инновационного педагогического опыта учителей по повышению качества образовательных достижений учащихся, по совершенствованию подготовки учащихся к ГИА -9, ГИА — 11; -презентация опыта инновационной деятельности в рамках проведения региональными инновационными площадками стажерских практик; - представление эффективных педагогических практик в рамках выездных дней института, проекта «Мобильный педагог» | 2018-2019 учебный год | КАРО, руководители ОО | Повышение профессионального уровня учителей |
| 3. Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |
| 3.1. | Доведение до свдения ОО нормативно-правовых актов Министерства образования и науки Алтайского края по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 | В течении учебного года | Москалева О.В. | Информирование ОО |
| 3.2. | Своевременное доведение до ОУ района изменений и дополнений, связанных с проведением ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году. | по мере поступления | Москалева О.В. | Информирование ОО |
| 3.3 | Формирование районной Базы данных ЕГЭ, ОГЭ. Формирование списков лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11( уполномоченных представителей ГЭК, членов ГЭК, руководителей ППЭ, технических специалистов, организаторов), для утверждения Министерством образования и науки Алтайского края. | октябрь-март | Москалева О.В., Кузьмич А.В., директора ОО |  |
| 3.4. | Довести до сведения директоров школ приказ о порядке окончания учебного года, подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9,11классов | Апрель 2017 | Москалева О.В. | Информирование ОО |
| 3.5. | Приведение муниципальной нормативной документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11, в соответствии с федеральными НПА, правовыми актами Министерства образования и науки Алтайского края | В течении учебного года | Москалева О.В. | Утвержденные нормативные акты |
| 3.6 | Назначение лиц, ответственных за подготовку (получение), хранение, учет и выдачу контрольно- измерительных матеиалов | Март 2019 | Москалева О.В. | Утвержденные нормативные акты |
| 4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |
| 4.1 | ### Составление сметы для проведения ГИА-9, ГИА-11: --приобретение бумаги, канцелярских товаров, конвертов,воды ( для работы ППЭ) | апрель | Москалева О.В. | Приобретение канцтоваров |
| 4.2. | Выплата компенсации педагогическим работникам, участвующим в подготовке и проведении государственной итоговой аттестации ( составление договоров), из средств краевого бюджета | Август- сентябрь | Бузаева Т.С. | Выплаченная компенсация |
| 5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |  |
| 5.1. | Участие в вебинарах, проводимых министерством образования и науки Алтайского края по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11: - | 2018-2019 уч.годг. | Москалева О.В., директора ОО |  |
| 5.2. | Организация и проведение обучение на муниципальном уровне с последующим тестированием для проведения ГИА-9 -организаторов ППЭ ГИА-11 -организаторов ППЭ | Январь-апрель 2019 | Комитет по образованию, руководители ОО | Сертификат об обучении |
| 5.3. | Организация и проведение на муниципальном уровне инструктажей о порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА-11 | ### Для ГИА-9: Апрель , май 2019г. Для ГИА-11: февраль-май 2019 | Москалева О.В., директорав ОО | Отметки в журнале инструктажа |
| 6. Организационное сопровождеие ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |
| 6.1. | Подготовка к ГИА: |  |  |  |
| 6.1.1 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2019 году из числа: -выпускников ОО текущего года; -выпускников прошлых лет; -лиц не прошедших ГИА в 2018году; лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов. | # До 1 декабря 2018г. | Москалева О.В., Кузьмич А.В., директора ОО | Информация о количестве участников |
| 6.1.2 | Участие в апробациях ФЦТ, региональных тренировочных мероприятиях по технологии проведения экзаменов в ППЭ | # По графику | Москалева О.В | Участие в апробации |
| 6.1.3 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения): -Обучение на муниципальном уровне экспертов по оцениванию итогового сочинения (изложения) | # октябрь- Ноябрь 2018 | Москалева О.В., директора ОО, Полякова Л.А.-общественный методист |  |
| 6.1.4 | Осуществление межведомственного взаимодействия с « Ростелекомом», здравоохранением, МВД по Усть-Калманскому району | # В течении проведения ГИА-11, ГИА-9 | Москалева О.В. | Соблюдение требований Порядка проведения ГИА-11, ГИА-9 |
| 6.1.5 | Проведение инструктажа под роспись об ответственности за разглашение информации ограниченного доступа с работниками ППЭ | # Май 2019 | Москалева О.В., руководители ОО | Отметка в журнале инструктажа |
| 6.2 | Обеспечение проведения ГИА : |  |  |  |
| 6.2.1 | Организация и подготовка к проведению ГИА-9, ГИА-11 в досрочный период 2019 года: - прием заявлений от выпускников; -выдача уведомлений. |  | Москалева О.В. | Проведение ГИА-9, ГИА-11 в досрочный период |
| 6.2.2 | Организация и подготовка к проведению ГИА-9, ГИА-11 по обязательным учебным предметам в дополнительный(сентябрьский) период 2019 года: -сбор заявлений о сдаче ГИА-9, ГИА-11 в дополнительный период; - проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказом Минобрнауки России | Август 2019г. Сентябрь 2019г. | Москалева О.В. | Проведение ГИА в дополнительный (сентябрьский) период |
| 6.3. | Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ. | # Март-май 2019г. | Кузьмич А.В., Москалева О.В. | Акт готовности |
| 6.4. | Организация ГИА для лиц с ОВЗ: |  |  |  |
| 6.4.1 | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья ( далее ОВЗ), инвалидов, детей-инвалидов: - организация работы в районе психолого-медико- педагогических комиссий -сбор данных об обучающихся, сдающих ГИА-9, ГИА-11 в форме ГВЭ, на дому - Создание в ППЭ условий для участников ГИА-9, ГИА-11 с ОВЗ | # В течении года # Февраль-март 2019 Во время проведения ГИА | Москалева О.В. Москалева О.В. Москалева О.В. | Соблюдение равных условий для обучающихся, обеспечение условий для сдачи ГИА обучающихся с ОВЗ |
| 6.5 | Организация общественного наблюдения |  |  |  |
| 6.5.1 | Информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА-9 и ГИА-11. -Сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА-9, ГИА-11, их представление в министерство образования и науки Алтайского края. | # Январь-май В течение периода проведения ГИА-9, ГИА-11 | Москалева О.В., директора ОО | Привлечение граждан в качестве общественных наблюдателей |
| 6.5.2 | Направление писем в образовательные организации о формировании системы общественного наблюдения в 2019 году | # В течении года | Москалева О.В | Привлечение граждан в качестве общественных наблюдателей |
| 6.5.3 | Обучение граждан, изъявивших желание участвовать в осуществлении мониторинга за ходом проведения ГИА в 2019 году, проведение итогового тестирования | # Апрель | Москалева О.В., руководители ОО | Повышение компентентности общественных наблюдателей по вопросам соблюдения Порядка проведения единого государственного экзамена в ППЭ |
| 6.5.4 | Подготовка пакета документов на аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей | # апрель-июнь | Москалева О.В. | Аккредитация общественных наблюдателей |
| 7.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |  |
| 7.1 | Организация работы «горячей линии» п вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | # В течении года | Москалева О.В., директора ОО. | Работа «горячей линии» |
| 7.2. | Информационное наполнение сайтов комитета по образования, образовательных организаций | # В течении года | Кузьмич А.В., директора ОО, | Тексты новостей, НПА |
| 7.3. | Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА-9, ГИА-11 на совещаниях руководителей ОО | # В течении года | Москалева О.В. | Включение вопроса проведения ГИА в план совещания |
| 7.4. | ### Проведение: # -родительских собраний в общеобразовательных учреждениях Усть-Калманского района; -консультаций, встреч с выпускниками 9-х,11-х классов и их родителями (законными представителями) | В течении года | Директора ОО | Обеспечение информирования участников ГИА |
| 7.5 | ### По ГИА-9 - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам; -о о сроках проведения ГИА; - о сроках , местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; -о сроках. местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 | # До 31.12.2018 до 01.04.2019 до 20.04.2019 до 20.04.2019 | Директора ОО | Своевременное информирование |
| 7.6 | ### По ГИА-11 О сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения; - о сроках и местах подачи заявления на прохождение ГИА-11; -о сроках , местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках проведения итогового сочинения( изложения) - о сроках. местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения) , ГИА-11 | # До 01.10.2018 до 01.12.2018 до 20.04.2019г. До 15.10.2018г. До 01.11.2018г. До 20.04.2019г. | Москалева О.В., директора ОО | Своевременное информирование |
| 7.7. | ### Контроль за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 | # В течении года | Москалева О.В. | Оформление информационных стендов |
| 7.8. | ### Организация работы школьных психологов по вопросу подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 | # В течении года | Москалева О.В. директора ОО | План работы школьных психологов |
| 8. Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |  |  |
| 8.1 | ### Осуществление мероприятий в рамках учредительного контроля за подготовкой и проведением ГИА-9, ГИА-11 | # По плану учредительного контроля | Москалева О.В | Справки по итогам учредительного контроля |
| 8.2. | ### Проверка готовности ППЭ | # Март, май 2019 | Москалева О.В Кузьмич А.В руководители ППЭ член ГЭК | Протокол готовности ППЭ |