КОМПЛЕКС МЕР

по модернизации общего образования

в Усть-Калманском районе

в 2013 году.

Раздел  I

АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА МЕР

ПО МОДЕРНИЗАЦИИ  СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

В УСТЬ-КАЛМАНСКОМ РАЙОНЕ

за 2011-2012 учебный год

В Усть-Калманском районе в 2011-2012 годах достигнуты следующие значения показателей результативности, закрепленных Соглашением между Администрацией Усть-Калманского района  и Главным управлением  образования  и молодежной политики Алтайского края:

Таблица 1

Значения показателей результативности представления субсидии

в Усть-Калманском районе на конец 2011 года

| № п/п | Наименование показателя результативности предоставления субсидии | Значение показателя результативности предоставления субсидии |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Соотношение среднемесячной заработной платы учителей в субъекте Российской Федерации за IV квартал 2011 г. и среднемесячной, по данным Федеральной службы государственной статистики, заработной платы работников в целом по экономике субъекта Российской Федерации за I квартал 2011 г. (проценты) | 100,0 | 110,0 |
| 2 | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников (проценты) | 10,0 | 10,6 |
| 2.1 | Начальное общее образование (проценты) | 25,0 | 25,0 |
| 2.2 | Основное общее образование (проценты) | 0 | 0 |
| 2.3 | Среднее (полное) общее образование (проценты) | 0 | 0 |
| 3 | Доля учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей (проценты) | 3,0 | 3,0 |
| 4 | Доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учителей (проценты) | 30,0 | 38,0 |
| 5 | Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений (проценты) | 0 | 0 |
| 6 | Динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов | положительная | положительная |

Таблица 2

Значения показателей результативности представления субсидии

в Усть-Калманском районе на конец 2012 года

| № п/п | Наименование показателя результативности предоставления субсидии | Значение показателя результативности предоставления субсидии |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Соотношение среднемесячной заработной платы учителей в субъекте Российский Федерации за IV квартал текущего года и среднемесячной, по данным Федеральной службы государственной статистики, заработной платы работников в целом по экономике субъекта Российской Федерации в прошлом году | 100,0% | 118,0% |
| 2 | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников (проценты) | 20 | 20 |
| 2.1 | Начальное общее образование (проценты) | 47 | 48 |
| 2.2 | Основное общее образование (проценты) | 0 | 0 |
| 2.3 | Среднее (полное) общее образование (проценты) | 0 | 0 |
| 3 | Доля учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей | 26,8% | 27,0% |
| 4 | Доля руководителей и учителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности руководителей и учителей образовательных учреждений | 92,0% | 95,0% |
| 5 | Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений | 0 | 0 |
| 6 | Динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов | Положитель- ная | Положитель- ная |

1. Соотношение среднемесячной заработной платы учителей в районе за 2012 год (14233 руб.) и среднемесячной, по данным Федеральной службы государственной статистики, заработной платы работников в целом по экономике Алтайского края   2012 год (12307руб.) составило  118 % (план – 100%). При этом средняя заработная плата учителей района в четвертом квартале  2012  года достигла 16099 рублей.

2. Доля школьников (по ступеням общего образования), обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников (по ступеням общего образования) составила 20,1% (план – 23,6 %), на начальной ступени — 49 % (план — 50 %). Недостижение планового показателя произошло по причине уменьшения численности учащихся в ОУ района на 2,2%.

3.  48 учителей и 4 прочих педагогических работника планировали и прошли аттестацию на квалификационные категории и соответствие занимаемой должности. Доля учителей, получивших на конец 2012 года в установленном порядке первую либо высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей равна 27%, что соответствует плановому показателю (план – 26,8 %).

4. Доля учителей начальных классов  общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учителей достигла 91%, доля руководителей прошедших курсы по ФГОС – 100% (при  плановом показателе на конец года 92%).  Активно используются возможности персонифицированного повышения квалификации: 30 человек воспользовались данной программой (15%). На сегодняшний день освоены все выделенные для этого деньги.

Своевременному выполнению взятых районом обязательств послужило внедрение механизма управления реализацией Комплекса мер по модернизации общего образования:

- сформирована нормативно-правовая база;

- заключено соглашений между управлением  Алтайского края по образованию и делам молодёжи и администрацией Усть-Калманского района;

- создана рабочая группа по управлению реализацией Комплекса мер;

- для общественной экспертизы содержания и эффектов Комплекса мер привлечены государственно-общественные органы управлением образования (школьные и управляющие советы);

- регулярно проводится  электронный мониторинг, аналитическая и справочная информация печатается в районной газете.

Успешности реализации Комплекса мер также способствовала своевременно сформированная на муниципальном уровне достаточная нормативная и правовая база, регламентирующая:

- организационную схему управления проектом, в т.ч. порядок распределения, правила расходования и методические рекомендации по каждому направлению реализации средств федеральной субсидии, что позволило обеспечить полноту и своевременность расходования средств всеми образовательными учреждениями;

- способы, формы и этапы реализации Комплекса мер в районе;

- порядок мониторингового и аналитического сопровождения проекта и сбора данных;

- формы и периодичность контроля за ходом реализации Комплекса мер на всех уровнях управления образованием и общественной экспертизы.

Все нормативные правовые документы и информационно-методические материалы своевременно размещались в  открытом доступе в специальном разделе сайта комитета Администрации Усть-Калманского района   по образованию.

В рамках реализации Комплекса мер в 2011-12 годах созданы условия для обучения по новым федеральным образовательным стандартам (ФГОС) всех обучающихся района, перешедших на ФГОС. Кроме того, продолжена начатая в рамках КПМО и инициативы «Наша новая школа» работа по созданию современной школьной инфраструктуры:

- проведен текущий ремонт в 16 общеобразовательных школах (100%), подведена горячая вода в кабинеты начальных классов, для чего приобретены водонагреватели (18 шт.), обустроены комнаты гигиены (2), душевые в спортивных залах (11), туалеты (27);

-во всех 1 классах обновлена мебель в соответствии с требованиями СанПиН, поставлено необходимое оборудование для реализации ФГОС;

- переоснащены 100% школьных библиотек-медиатек, обновлена нормативно-правовая база деятельности библиотек, становящихся центрами информационной инфраструктуры современной школы;

- получен 1 автобус для перевозки школьников;

- в рамках мероприятий по энергосбережению  школы района оснащены приборами учета тепла и водоснабжения: в 5 образовательных учреждениях (18%) установлены теплосчетчики, что дает возможность экономить 30% денежных средств; водосчетчики установлены в 15 образовательных учреждениях (56%), процент экономии так же составляет 30%.

Объемы финансирования мероприятий комплекса мер по модернизации

в 2012 году общегого образования Усть-Калманского района

( в тыс. Руб.)

| № | мероприятия | Объемы финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего |  | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Краевой бюджет |  | Местный бюджет |  | Внебюджетные источники |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | Приобретение оборудования, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Учебно-лабораторное оборудование | 920,0 | 920,0 | 920,0 | 920,0 |  |  |  |  |
| 1.2 | Учебно-производственное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Спортивное оборудование для общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Спортивный инвентарь для общеобразователь-ных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Компьютерное оборудование | 583,2 | 583,2 | 583,2 | 583,2 |  |  |  |  |
| 1.6 | Оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Оборудование для школьных столовых |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Оборудование для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Пополнение фондов школьных библиотек | 858,26 | 858,26 | 858,26 | 858,26 |  |  |  |  |
| 4 | Развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также с целью подготовки помещений для установки оборудования) | 8697,7 | 8697,7 | 8197,7 | 8197,7 | 499,8 | 499,8 |  |  |
| 5 | Повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей общеобразовательных учреждений и учителей | 276,64 | 276,64 | 276,64 | 276,64 |  |  |  |  |
| 6 | Модернизация общеобразовательных учреждений путем организации в них дистанционного обучения для обучающихся, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Увеличение пропускной способности и оплата интернет-трафика | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  |
| 6.2 | Обновление программного обеспечения и приобретение электронных образовательных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Проведение реконструкции зданий общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | итого | 11355,8 | 11355,8 | 10856 | 10856 | 499,8 | 499,8 |  |  |

Из муниципального бюджета Усть-Калманского района были выделены средства на мероприятия по реализации комплекса мер модернизации образования:

499,8 тыс.руб. было выделено на ремонт котельных и отопления в 7 образовательных учреждениях:

МБОУ «Чарышская СОШ»

МБОУ «Михайловская СОШ»

МКОУ «Усть-Калманская ООШ»

МКОУ «Бурановская ООШ»

МКОУ «Восточная ООШ»

МКОУ «Пономаревская ООШ»

МКОУ «Ново-Чарышская ООШ».

Также была построена котельная в МБДОУ детский сад «Елочка».

В рамках модернизации общего образования в Усть-Калманском районе  ведется следующая работа по привлечению и закреплению в системе образования молодых специалистов:

- При поступлении на работу в статусе «молодой специалист» педагоги получают единовременное пособие (“подъемные”)  в размере 10 000 руб. (Распоряжение главы администрации района от 2.07.2011 г. №112-р)

- Молодые специалисты получают нагрузку не менее ставки. Также предусмотрена ежемесячная поощрительная надбавка  к должностному окладу.

- В ОУ молодым специалистам оказывается методическая помощь (в школах работают предметные или межпредметные методические объединения, шефские пары, группы по внедрению в практику определенной педагогической технологии или методики). Также приветствуется участие молодых специалистов в профессиональных конкурсах: создаются необходимые условия, оказывается методическая и практическая помощь, формируются группы поддержки.

- В  2012 году комитетом по образованию разработан план по привлечению в общеобразовательные учреждения Усть-Калманского района выпускников педагогических вузов (приказ КАРО № 159 от 26.07.2012 г.). Согласно этого плана в начале 2012-2013 учебного года начала свою работу школа молодого специалиста. В ноябре 2012 года в районе прошел  конкурс «Учитель года», в котором была специальная номинация «Молодой специалист».

- В районе действует краевая целевая программа “Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей  в Алтайском крае”; район принимает участие в федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2013 года». Молодые педагоги являются участниками этой программы –  стоят на очереди на строительство или приобретение жилья и ежегодно получают деньги на улучшение жилищных условий. На начало года 10 молодых учителей признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий. На сегодняшний день пятеро из них получили либо получат в ближайшее время  деньги на строительство или приобретение жилья. 1 Человек участвует в программе «Льготная ипотека для молодых учителей».

- Вопросы кадровой политики в муниципальных образовательных учреждениях стоят на постоянном контроле председателя комитета по образованию.

Проблемным остается вопрос пополнения кадрового состава школ. Средний возраст педагогов на  сегодняшний день составляет 45 лет, 16% (31 человек) учителей старше 55 лет. Несмотря на то, что в школах ведется профориентационная работа по педагогическим специальностям, растет зарплата учителей, улучшаются условия педагогического труда (в том числе материально-техническое оснащение ОУ), в школы района ежегодно на работу приходят и остаются 1-2 молодых специалиста. На сегодняшний день открытых вакансий нет.

Анализ качественных изменений в системе общего образования района позволил выявить следующие эффекты, полученные в ходе реализации Комплекса мер в 2012 году:

- Улучшилось материально-техническое обеспечение образовательных учреждений.

- Возросло число педагогов,  эффективно использующих информационно-коммуникационные технологии,  -   до 75 % ;

- Благодаря отработанной системе аттестации и возможности персонифицированного  повышения квалификации возросла заинтересованность педагогов в собственном профессиональном развитии. Об этом свидетельствует увеличение количества заявок на внеочередные курсы повышения квалификации.

- Повысился уровень открытости образования: во всех школах созданы и работают сайты, на которых можно получить интересующую информацию. Во всех образовательных учреждениях созданы общественные органы управлением образования, что делает образовательный процесс более открытым.

Кроме вышеперечисленных, удалось достичь ряд системных эффектов, закрепление которых станет важнейшей задачей в системе общего образования района в 2012-2013 г.:

1. Наметились качественные изменения в учительской среде: всё большая часть педагогов включается в инновационную деятельность, закрепленную в рамках НСОТ как один из важнейших показателей результативности труда.

2. В ходе модернизации общего образования начато смещение акцентов с развития инфраструктуры на получение новых результатов образовательного процесса (прежде всего планируемых в ходе реализации новых образовательных стандартов).

3. Необходимость получения новых результатов стимулирует развитие системы их оценки в рамках муниципальной системы оценки качества образования (МСОКО). При этом в образовательном сообществе активнее стали обсуждаться вопросы управления качеством образования, стандартизации результатов внеурочной деятельности.

4. Процессы модернизации школы актуализировали вопросы деятельности органов государственно-общественного управления, созданных в рамках КПМО в каждом общеобразовательном учреждении, носящей в ряде случаев формальный характер.

Комитет администрации Усть-Калманского района по образованию, продолжая реализовывать Комплекс мер по модернизации общего образования, ставит перед собой следующие задачи:

- повышение заработной платы учителей и выполнение целевого показателя в 2013 году

- обеспечение современных условий образовательного процесса;

- развитие материально-технической базы общеобразовательных учреждений, особенно  малокомплектных школ;

- модернизация базовых школ и развитие сетевого взаимодействия внутри района и округа;

- развитие учительского потенциала через обеспечение современного качества подготовки, переподготовки и повышения квалификации учителей и руководителей школ;

- привлечение молодых учителей в общеобразовательные учреждения;

- повышение энергоэффективности при эксплуатации зданий и помещений учреждений общего образования;

- Повышение уровня работы с одаренными детьми;

- Повышение процента удовлетворенности родителей качеством образования;

- Продолжение совершенствования НСОТ

Раздел II.

Меры по модернизации общего образования

в Усть-Калманском районе в 2013 году

В целях создания равных возможностей для получения современного качественного образования Комплекс мер на 2013 год предусматривает реализацию следующих мероприятий:

- По развитию кадрового ресурса:

- Создание современных условий для самореализации учителей и обеспечения доступности передового педагогического опыта  через сетевое взаимодействие в рамках школьного округа, развитие методической сети ОУ, участие педагогов в профессиональных конкурсах.

- Развитие учительского потенциала через обеспечение современного качества подготовки, переподготовки и повышения квалификации учителей и руководителей школ, привлечение молодых учителей в общеобразовательные учреждения, совершенствование процедуры аттестации и систем стимулирования и оценки качества.

- Совершенствование системы стимулирования инновационной деятельности педагогов, включающей развитие оценки качества их труда, НСОТ и процедур аттестации.

- Реализация комплекса мер, обеспечивающего  привлечение молодых педагогов в малокомплектные общеобразовательные учреждения, в том числе по решению социальных проблем педагогов (жилье, оздоровление и др.).

- Развитие форм деятельности учебно-методических объединений и общественно-профессиональных сообществ педагогов-предметников, руководителей образовательных учреждений.

- По созданию в общеобразовательных учреждениях условий, соответствующих требованиям ФГОС:

- развитие технологической среды в системе образования, в том числе подключение школ к высокоскоростному доступу к сети Интернет, использование нового поколения учебных материалов (включая учебники), использование электронных и цифровых образовательных ресурсов, внедрение автоматизированной информационной системы «Сетевой город. Образование» на всех уровнях образования; обеспечение школ учебно-лабораторным, учебно-производственным, компьютерным оборудованием. При этом особое внимание уделить выравниванию условий для получения качественного образования во всех школах, в том числе малокомплектных.

- Создание здоровьесберегающей среды в школах, внедрение мониторинга динамики состояния здоровья учащихся.

- Модернизация содержания образования и образовательной среды для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике.

- Формирование и реализация механизма опережающего обновления содержания и технологий образования в условиях внедрения ФГОС.

- По развитию муниципальной системы оценки качества образования:

- Оптимизация  системы  документооборота  и  сбора  информации,  в том  числе  использование сайтов ОУ.

- Развитие системы сбора и анализа информации об индивидуальных образовательных достижениях.

- Привлечение к оценке качества внешних заинтересованных лиц и организаций (общественных и общественно-профессиональных экспертов и организаций).

- По расширению государственно-общественного характера управления образованием:

- Обеспечение доступности для потребителей информации о деятельности образовательных организаций через повышение качества ведения официальных сайтов ОУ, аналитических отчетов образовательных организаций, развитие системы «Сетевой край. Образование».

- Повышение эффективности работы государственно-общественных органов управления образованием: расширение полномочий таких органов, повышение квалификации руководителей, совершенствование нормативно-правовой и методической базы, распространение позитивного опыта работы лучших школ.

- По совершенствованию финансово-экономических механизмов развития сети образовательных учреждений:

- Продолжение  работы  по  организации  предоставления  общедоступного  и  бесплатного  начального  общего,  основного  общего,  среднего (полного)  общего  образования  по  основным  общеобразовательным  программам.

- Совершенствование новой системы оплаты труда через оптимизацию критериев и показателей эффективности деятельности учреждений и работников, устранение необоснованной дифференциации в уровнях оплаты труда руководителей и работников учреждений, определение оптимального соотношения гарантированной части заработной платы и стимулирующих выплат.

- Создание в рамках субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях фонда на стимулирование инновационной деятельности образовательных организаций и педагогов, разработка и внедрение методики его распределения.

- Снижение  неэффективных  расходов  в  образовании  через повышение энергоэффективности  эксплуатации  зданий  и  помещений организаций.

Таблица 4

Планируемые показатели результативности предоставления субсидии

в Усть-Калманском районе на конец 2013 года

| № п/п | Наименование показателя результативности предоставления субсидии | Значение показателя результативности предоставления субсидии на конец 2013 года |
| --- | --- | --- |
| 1 | Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений в субъекте Российской Федерации и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, по данным Федеральной службы государственной статистики | 100,0% |
| 2 | Доля школьников (по ступеням общего образования), обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников (по ступеням общего образования) | 30,0% |
| 2.1 | Начальное общее образование (проценты) | 70,0 |
| 2.2 | Основное общее образование (проценты) | 0 |
| 2.3 | Среднее полное общее образование (проценты) | 0 |
| 3 | Доля педагогических работников, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников | 20% |
| 4 | Доля руководителей и педагогических работников общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с ФГОС, в общей численности руководителей и педагогических работников общеобразовательных учреждений | 98,8% |
| 5 | Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений (проценты) | 18,8% |
| 6 | Динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов | положительная |

Таблица 5

Объемы финансирования мероприятий комплекса мер по модернизации в 2013 году общего образования Усть-Калманского района, тысячи рублей

| № п/п | Мероприятия | Объемы финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (субсидия) | бюджет Алтайского края |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | краевой бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Приобретение оборудования, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Учебно-лабораторное оборудование |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Учебно-производственное оборудование |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Спортивное оборудование для общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Спортивный инвентарь для общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Компьютерное оборудование |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Оборудование для школьных столовых |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Оборудование для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Пополнение фондов школьных библиотек |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также с целью подготовки помещений для установки оборудования) |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Повышение квали-фикации, профессиональная переподготовка руководителей общеобразовательных учреждений и учителей |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Модернизация общеобразовательных учреждений путем организации в них дистанционного обучения для обучающихся, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Увеличение пропускной способности и оплата интернет-трафика |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Обновление програм-много обеспечения и приобретение электронных образовательных ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Проведение реконструкции зданий общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |

В Усть-Калманском районе все муниципальные общеобразовательные учреждения с 2006 года переведены на нормативное подушевое финансирование. В рамках реализации Комплексного проекта модернизации общего образования в 2008 - 2009  годах обеспечено доведение финансирования до образовательных учреждений по нормативному подушевому принципу в соответствии с модельной методикой Министерства образования и науки Российской Федерации.

С 01.01.2012 года в рамках реализации положений Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» общеобразовательные бюджетные  учреждения переведены со сметного финансирования на финансовое обеспечение выполнения государственного задания. При этом объемы субсидий на выполнение государственного задания  определяются на основе расчетно-нормативных затрат на оказание государственной услуги и на содержание имущества.

НСОТ в муниципальных общеобразовательных учреждениях разработана и введена на основе модельной методики Минобрнауки России (приказ управления Алтайского края по образованию и делам молодежи от 29.05.2008 № 2005 «Об утверждении модельной методики формирования системы оплаты труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования» (в редакции от 10.08.2011 № 2872). В краевых общеобразовательных учреждениях – в соответствии с постановлением Администрации Алтайского края  от 19.04.2010 № 156 «О введении отраслевой системы оплаты труда работников краевых государственных образовательных учреждений, подведомственных управлению Алтайского края по образованию и делам молодежи» (в редакции от 21.07.2011 № 402).

Указанные нормативные правовые акты обеспечивают зависимость размера заработной платы работников от результатов их труда, учет интенсивности труда работников, возможности самостоятельного нормирования учреждением оплаты неурочных видов  деятельности педагогов, прозрачность распределения стимулирующей части фонда оплаты труда при участии государственно-общественного органа управления, зависимость величины заработной платы руководителя от величины средней заработной платы педагогических работников учреждения.

Привлечению и закреплению молодых специалистов в системе образования Усть-Калманского района способствует комплекс следующих мероприятий:

- разовые выплаты из  муниципального бюджета молодым специалистам, прибывшим на работу в школы района (10 тыс.руб.)

- повышение оклада молодого специалиста до 20% в первые три года его  работы;

- участие в краевой ассоциации молодых педагогов;

- организация работы Школы молодого педагога в районе;

- профориентационная работа с потенциальными абитуриентами (информирование о направлениях подготовки, «Ярмарка профессий», проведение индивидуальных и групповых бесед со школьниками выпускных классов, различные формы волонтерской деятельности);

- привлечение студентов педвузов для прохождения  педагогических практик на базе образовательных учреждений, нуждающихся в специалистах, с возможностью последующего трудоустройства;

- участие в долгосрочных целевых программах, направленных на улучшение жилищных условий;

- стимулирование шефства-наставничества в педагогической среде;

- инициирование участия молодых педагогов в краевых и муниципальных конкурсах профессионального мастерства.

Реализация Комплекса мер в 2013 году позволит обеспечить достижение в Усть-Калманском районе следующих  результатов:

- В сфере кадрового ресурса:

- доведение средней заработной платы педагогических работников до средней по региону;

- увеличение доли учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций до 13%;

- увеличение доли педагогов, использующих современные образовательные технологии, в том числе информационно-коммуникационные, до 80 %;

- увеличение доли педагогов, участвующих в сетевых сообществах, до 30%;

- повышение привлекательности педагогической профессии;

- рост уровня квалификации педагогических кадров в общеобразовательных организациях.

- В сфере создания в общеобразовательных учреждениях условий, соответствующих требованиям ФГОС:

- обеспечение всех обучающиеся необходимыми учебниками;

- создание развивающейся информационно-образовательной среды, предполагающей наличие в каждой школе комплекта мультимедийного оборудования для обучения с использованием электронных образовательных ресурсов, функционирование краевого образовательного портала;

- подготовка к внедрению ФГОС на основной ступени, в том числе  оснащение  базовым учебным оборудованием;

- обеспечение каждой школы, имеющей техническую возможность, водоснабжением, канализацией и туалетами, оборудованными в соответствии с установленными санитарными требованиями;

- увеличение до 75% доли школьников, обучающихся в современных условиях;

- обеспечение безопасности подвоза всех обучающихся в базовые школы.

- В сфере развития краевой системы оценки качества образования:

- сокращение разрыва в качестве образования между школами, работающими в разных социальных контекстах;

- увеличение до 20% доли старшеклассников, обучающихся по образовательным программам профильного обучения;

- увеличение удельного веса обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования в 2013 году составит 40%;

- повышение уровня подготовки кадров системы образования в области измерений, анализа и использования результатов оценочных процедур.

- В сфере развития принципа государственно-общественного управления образованием:

- расширение полномочий органов государственно-общественного управления образованием, повышение удовлетворенности педагогических коллективов их деятельностью;

- активизация участия родительской общественности в определении приоритетных направлений развития образования;

- повышение информативности интернет-сайтов образовательных учреждений.

- В сфере совершенствования финансово-экономических механизмов развития сети образовательных учреждений:

- продолжение совершенствования НСОТ для обеспечения достижения показателей качества и количества оказываемых образовательных услуг, оптимального соотношения гарантированной части заработной платы и стимулирующих выплат (внедрение сквозных отраслевых систем показателей оценки эффективности деятельности учреждений, эффективного контракта, создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений);

- создание финансовых основ для сетевого взаимодействия и внедрение финансовых механизмов поддержки инновационной деятельности школ и учителей;

- повышение доли школ, выполнивших план мероприятий по энергосбережению;

- снижение неэффективных расходов.

Планируемый перечень социально-значимых эффектов модернизации общего образования Усть-Калманского района по итогам 2013 года:

- повышение удовлетворенности учащихся и их родителей условиями образования, обеспеченностью образовательного процесса современным оборудованием и учебной литературой, а также доступностью качественного образования, качеством работы педагогов, направленностью профориентации;

- повышение удовлетворенности жителей района качеством образования;

- повышение удовлетворенности педагогов новой системой оплаты и условиями труда.

Раздел III.

Описание основных направлений модернизации общего

образования в Усть-Калманском районе до 2020 года

Для решения задач Государственной программы «Развитие образования в Российской Федерации» на 2013 - 2020 годы планируется реализация следующего комплекса мер:

доведение среднего уровня заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций до 100 % от средней заработной платы в Алтайском крае;

соответствие новым стандартам профессиональной деятельности для педагогов и руководителей образовательных организаций и основанных на них систем оплаты труда и аттестации;

создание условий для профессионального развития педагогов;

поддержка деятельности профессиональных сообществ и саморегулируемых организаций в сфере образования;

продолжение реализации мер, направленных на привлечение и закрепление в образовательных организациях  выпускников вузов и ссузов;

обеспечение социальных гарантий педагогам, в том числе обеспечение жильем, санаторно-курортным лечением;

доведение доли учащихся, обучающихся в современных условиях, до 80%;

обеспечение всем детям дошкольного возраста возможности получения предшкольной подготовки в различных формах;

создание системы сред и сервисов для удовлетворения разнообразных образовательных запросов населения и подрастающего поколения, поддержки самообразования и социализации;

развитие в сельской местности сети школ, имеющей сложную структуру, включающую соединенные системой дистанционного образования базовые школы и филиалы. Многие сельские школы станут интегрированными социально-культурными учреждениями и организациями, выполняющими не только функции образования, но и иные социальные функции (культуры и спорта, социального обслуживания и др.);

вовлечение школьников в социальную практику, обеспечение им доступа к информации о потенциальных возможностях саморазвития, поддержки научной, творческой и предпринимательской активности;

развитие дистанционного образования, распространение тьюторства и информационно-консультационных сервисов (навигаторов) с целью достижения качественно нового уровня индивидуализации образования;

развитие неформального (вне организаций дополнительного образования детей) и информального образования (сеть Интернет, кино, ТВ), в том числе через поддержку медийно-социальных просветительских проектов;

стимулирование развития территориальных социокультурных сред для социализации и развития детей и подростков;

совершенствование  системы  оплаты  труда  категорий  работников,  определенных  Указом  Президента  Российской  Федерации  от  07.05.2012  № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

введение эффективного контракта в образовании;

информационное сопровождение мероприятий модернизации общего образования.

Для реализации государственной политики в сфере образования Усть-Калманского района используются программно-целевые и проектные методы. По мере необходимости вносятся изменения в нормативную правовую базу.

Основными механизмами модернизации общего образования являются:

- Развитие кадрового потенциала системы образования, расширение возможности участия работников в управлении образовательными организациями.

- Открытость образовательных организаций и органов управления образованием всех уровней, расширение полномочий органов государственно-общественного управления.

- Совершенствование финансовых механизмов через дифференцированное финансовое обеспечение государственных (муниципальных) заданий образовательных организаций с учетом реализуемых образовательных программ общего образования.

- Обеспечение удовлетворительного уровня инфраструктуры образовательных организаций в соответствии с ФГОС, которая включает основные виды благоустройства, свободный высокоскоростной доступ к современным образовательным ресурсам и сервисам сети Интернет, спортивные сооружения.

- Поддержка муниципальных систем образования в обмен на обязательства по модернизации.

- Конкурсная поддержка программ развития и инициативных проектов образовательных и общественных организаций, лучших практик их распространения.

Информационное сопровождение мероприятий Комплекса мер предусматривает освещение хода его реализации в СМИ, популярных социальных сетях (Facebook, Twitter и др.), использование интернет-видеоресурса Youtube, проведение брифингов и пресс-конференций, «круглых столов», общественных слушаний в образовательных округах края в целях выявления отношения общественности и профессионального педагогического сообщества к процессам модернизации образования. Особое внимание будет уделено информационному сопровождению реализации проекта непосредственно в самой школе.

Комплексность мер по модернизации общего образования, их связь со стратегическими задачами его развития, определенными в других нормативных актах, придаст целостность и системный характер инновационным процессам.