7. МП "Развитие образования в Усть-Калманском районе на 2015-2020 годы"

Полученный результат:

В новом учебном году 2016-2017 годов за парты сели 1497 детей.

В условиях подушевого финансирования возникла  необходимость реорганизации сети общеобразовательных учреждений района  и поэтому на сегодняшний день в районе осталось 8 средних школ юридических лиц с 6 филиалами. И не исключено, что процесс реорганизации будет продолжаться в ближайшие годы. Охват учащихся дополнительным образованием через организацию кружков при Доме детского творчества и ДЮСШ составляет 40%. Осуществляется сетевое взаимодействие при реализации внеурочной деятельности учреждений дополнительного образования и общеобразовательных учреждений района.

В летнее время при школах района  работало 14 лагерей с дневным пребыванием детей, в  которых оздоровлено  382 школьника, также 147 детей отдохнули в загородном лагере «Гагаринская республика». В итоге  всеми формами летнего отдыха было охвачено 68 % школьников, что выше краевого показателя.  Финансирование отдыха и оздоровления из муниципального бюджета   составило 330 тыс. руб.

Проблема кадрового обеспечения системы образования уже не является первостепенной. В школы района прибыло 8 молодых педагогов.

В 2016 году педагогический коллектив нашего района насчитывал 188 педагогов.

Одним из показателей профессионального мастерства является результат аттестации педагогических и руководящих работников. 54 педагога (22,6%) аттестованы на высшую квалификационную категорию, на  первую категорию - 113 чел. (47,3%). Уровень аттестации педагогов составил 83,4% аттестованных.

В  прошедшем году продолжилось внедрение и реализация Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. По ФГОС обучались школьники 1-6 классов из 14 образовательных учреждений района с общим охватом 902 учащихся, что составило 61% от общего количества обучающихся и 100% от обучающихся начальных классов.

Итог учебного года – успеваемость – 98,4% (в прошлом году 97,7%), качество знаний – 50,1%, (это ниже  уровня прошлого года 50,7%).

Оценка эффективности реализации  программы  за 2016 год

- Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

Cel  = 690,3 / 10 * 100 %  = 69,0 %

- Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципальной программы:

Fin = 250695 тыс. руб.  / 234833,4 тыс. руб. * 100 % = 106,7 %

- Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы (подпрограммы):

Mer = 15 / 18 * 100 % = 83,3 %

- Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = (Cel + Fin + Mer) / 3,

О = (69,0 + 106,7 + 83,3) / 3 = 86,3,0 %

Уровень эффективности реализации программы в 2016 году – высокий. Комплексная  оценка  эффективности  реализации муниципальной программы достаточно высокая и составила – 86,3,0 %.

В данную муниципальную программу включены следующие подпрограммы:

- подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования в Усть-Калманском районе";

- подпрограмма 2 "Развитие общего и дополнительного образования в Усть-Калманском районе";

- подпрограмма 3 «Молодежная политика в Усть-Калманском районе»

- подпрограмма 4 «Обеспечение деятельности и развития системы образования в Усть-Калманском районе на основе оценки качества    образования

-подпрограмма 5 «Профессиональная подготовка и повышение квалификации в Усть-Калманском районе.

Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования в Усть-Калманском районе"

Оценка степени достижения целей  и решения задач муниципальной подпрограммы:

Cel =208 : 3 = 69,6 %

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципальной программы:

Fin = 22577,1 тыс. руб. / 25720,3 тыс. руб. * 100 % =87,88 %

Оценка степени реализации   мероприятий  муниципальной подпрограммы:

Mer = 3 / 5 * 100 % = 60,0 %

Комплексная  оценка  эффективности  реализации муниципальной подпрограммы:

О = (69,6 + 87,8 + 60,0) / 3 = 72,4 %

Уровень эффективности реализации подпрограммы в 2016 году – высокий и составил – 72,4 %.

Подпрограмма 2 "Развитие общего и дополнительного образования в Усть-Калманском районе"

Оценка степени достижения целей  и решения задач муниципальной подпрограммы:

Cel = 300 : 4 * 100 % = 75,0 %

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципальной программы:

Fin = 90744,4 тыс. руб. /89766,2 тыс. руб. * 100 % = 101,0 %

Оценка степени реализации   мероприятий  муниципальной подпрограммы:

Mer = 8 / 9 * 100 % = 88,9 %

Комплексная  оценка  эффективности  реализации муниципальной подпрограммы:

О = (75,0 + 101,0 + 88,9) / 3 = 88,3 %

Уровень эффективности реализации подпрограммы в 2016 году – высокий и составил –88,3 %.

Благодаря реализации данной подпрограммы, увеличилась доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам  общего образования, увеличился охват детей в возрасте от 5 до 18 лет  программами дополнительного  образования.

Подпрограмма 3 "Молодежная политика в Усть-Калманском районе»

Оценка степени достижения целей  и решения задач муниципальной подпрограммы:

Cel = 378,1 : 4 * 100 % = 94,5 %

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципальной программы:

Fin = 2990 тыс. руб. / 1424,2 тыс. руб. * 100 % = 209 %

Оценка степени реализации   мероприятий  муниципальной подпрограммы:

Mer = 4/4 * 100 % = 100 %

Комплексная  оценка  эффективности  реализации муниципальной подпрограммы:

O = (94,5 + 209 + 100) / 3 = 134,5%

Уровень эффективности реализации подпрограммы в 2016 году – высокий и составил – 134,5%.

Подпрограмма 4 «Обеспечение деятельности и развития системы образования в Усть-Калманском районе на основе оценки качества образования»

Оценка степени достижения целей  и решения задач муниципальной подпрограммы:

Cel = 565 : 6 * 100 % = 94,1 %

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципальной программы:

Fin = 378,2 тыс. руб. / 476 тыс. руб. * 100 % = 79 %

Оценка степени реализации   мероприятий  муниципальной подпрограммы:

Mer = 2/4 * 100 % = 50 %

Комплексная  оценка  эффективности  реализации муниципальной подпрограммы:

O = (94,1 + 79 + 50) / 3 = 134,5%

Уровень эффективности реализации подпрограммы в 2016 году – высокий и составил – 74,3%.

Подпрограмма 5  «Профессиональная подготовка и повышение квалификации в Усть-Калманском районе»

Оценка степени достижения целей  и решения задач муниципальной подпрограммы:

Cel =  99,8 %

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципальной программы:

Fin = 0 тыс. руб. / 30 тыс. руб. * 100 % = 0 %

Оценка степени реализации   мероприятий  муниципальной подпрограммы:

Mer = 1/1 * 100 % = 100 %

Комплексная  оценка  эффективности  реализации муниципальной подпрограммы:

O = (99,8 + 0 + 100) / 3 = 66,6%

Уровень эффективности реализации подпрограммы в 2016 году – низкий и составил – 66,6%.

8. "Развитие  физической культуры и спорта в Усть-Калманском районе на 2016-2020 годы"

Полученный результат:

Для формирования у подрастающего поколения приоритетов и ценностей, связанных со здоровым образом жизни, на территории района реализуется  программа «Развитие физической культуры и спорта в Усть-Калманском  районе». Совместно с вами мы стараемся ежегодно сохранять финансирование этой программы.  В 2016 году из бюджета района было выделено 340 тыс.  рублей  на проведение районных спортивно-массовых мероприятий, приобретение спортивного инвентаря и  поощрение лучших спортсменов. За год проведено более 100 спортивно-массовых мероприятий.

В с. Новобураново успешно прошла очередная районная  летняя Олимпиада  по 10 видам спорта. За прошедший год лучшим спортсменом Усть-Калманского района признан Агарков Николай мастер спорта России по конному спорту, многократный победитель Сибирского округа и кубка Губернатора Алтайского края. Воспитанники тренера Измайлова В.В. по рукопашному бою выиграли краевые соревнования. Юные легкоатлеты  учащиеся Усть-Калманской СОШ - тренер Вакулов С.Э. на финальном первенстве России в г. Сочи заняли 4 место.

Образование, культура, спорт - все эти сферы во многом ориентированы на нашу молодежь. В 2016 году было проведено  порядка 30 молодежных мероприятий. Наиболее значимые из них являются:

- Молодежный велопробег «Маршрут 71», масштабное молодежное мероприятие, посвященное Дню молодежи и многие другие интересные мероприятия.

Оценка степени достижения целей  и решения задач муниципальной подпрограммы:

Cel = 404,8/4=101,2

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципальной программы:

Fin = 340 тыс. руб. / 340 тыс. руб. * 100 % = 100 %

Оценка степени реализации   мероприятий  муниципальной подпрограммы:

Mer = 64 / 78 * 100 % = 82,1 %

Комплексная  оценка  эффективности  реализации муниципальной подпрограммы:

O = 101,2 + 100 + 82,1) / 3 = 94,4%

Уровень эффективности реализации программы в 2016 году – высокий.

9. МП "Социальная поддержка граждан на 2015-2019 годы по Усть-Калманскому району"

Полученный результат:

На учете в управлении на 01.01.2017 г. состоит 9312 жителей района  или 65%  от численности постоянного населения, которым предоставляется более 50 видов выплат в качестве мер социальной поддержки.

Социальная поддержка семей с детьми приоритетное направление работы управления социальной защиты населения. При управлении создана  комиссия по рассмотрению обращений граждан о предоставлении материальной помощи. По решению комиссии  за прошедший год материальная помощь оказана 83 семьям. 34 Ветеранам Великой Отечественной войны с юбилейными днями рождения (90, 95, 100 летием) были вручены тонометры.

В целом управлением социальной защиты населения социальных выплат жителям нашего района выплачено на общую сумму 83 млн. 287 тыс. рублей.

Забота о пожилых гражданах и инвалидах, поддержка института семьи являются наиболее приоритетными и значимыми направлениями социальной политики района.

Оценка степени достижения целей и решения задач:

Cel = (292,50 /3 * 100 = 97,5 %

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципальной программы

Fin = 96054/ тыс. руб. / 25014 тыс. руб. * 100 % =  в три раза%

Оценка степени реализации мероприятий:

Mer = 19 / 19 *100 % = 100 %

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

O = (97,5 + 300 + 100) / 3 = 165,8 %

Реализация программы считается на высоком уровне (80 % и более).

10. МП "Устойчивое развитие сельских поселений Усть-Калманского района на 2013-2020 годы"

Полученный результат:

В отчетном году осуществлялись работы по вводу новых магазинов,  проводилась реконструкция животноводческих помещений,  продолжались работы по объекту «Капитальный ремонт тепловых сетей в с. Усть-Калманка»  выполнен объем подрядных работ на общую сумму  2885,6 тыс. рублей., капитально отремонтировано 285 м. тепловых сетей, смонтировано 3 колодца, что позволило значительно улучшить тепловой режим в поликлинике и жилых домах, приобреталась новая сельскохозяйственная техника и оборудование. Введено 828,3 квадратных метров жилья. (10 жилых домов) Улучшили жилищные условия 3 чел.

Оценка эффективности реализации  программы  за 2016 год:

Оценка степени достижения целей и решения задач:

Cel = (462,8*100%) / 6 = 77,1 %

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета:

Fin = 1802,1 тыс. руб. / 103010 тыс. руб. *100 % = 1,7 %

Оценка степени реализации мероприятий:

Mer = 2 / 6 * 100 % = 33,3 %

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = (77,1 + 1,7 + 33,3) / 3 = 37,3 %

Реализация программы считается ниже среднего уровня

11. МП "Патриотическое воспитание учащихся и молодежи Усть-Калманского района на 2016-2020 годы"

Полученный результат:

В рамках реализации программы проводится работа по активизации шефской работы с ветеранами ВОВ. Организована работа тимуровских отрядов, отрядов милосердия по оказанию помощи ветеранам войны и труда. Во всех школах прошла акция "Ветеран живет рядом". За каждой школой закреплены памятники героям ВОВ, аллеи памяти, мемориал. Активизировалась работа в школьных музеях их 8 и 5 музейных уголков, собран богатый материал о ветеранах, открыты новые экспозиции "Дети войны", "Учителя - участники Великой Отечественной Войны", "Мы о Вас не забыли" и др. Во всех школах возрождена и проводится военно-патриотическая игра "Зарница".

Оценка эффективности реализации  программы  за 2016 год:

Оценка степени достижения целей и решения задач:

Cel = (300 * 100%) / 4 =7 5 %

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета:

Fin = 37,6 тыс. руб. / 37,6 тыс. руб. * 100 % = 100 %

Оценка степени реализации мероприятий:

Mer = 17 / 18 * 100 % = 94,4 %

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = (75 + 100 + 94,4) / 3 = 89,8 %

Реализация программы считается на высоком уровне (выше 80% и более)

12 МП « Развитие молодежной  политики в Усть-Калманском районе на 2016-2020 годы»

Полученный результат:

В 2016 году было проведено  порядка 30 молодежных мероприятий. Наиболее значимые из них являются:

- Молодежный велопробег «Маршрут 71», масштабное молодежное мероприятие, посвященное Дню молодежи и многие другие интересные мероприятия.

Оценка эффективности реализации  программы  за 2016 год:

Оценка степени достижения целей и решения задач:

Cel = (487,5 * 100%) / 3 =162,5 %

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета:

Fin = 30 тыс. руб. / 30 тыс. руб. * 100 % = 100 %

Оценка степени реализации мероприятий:

Mer = 17 / 18 * 100 % = 94,4 %

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = (162,5 + 100 + 94,4) / 3 = 118,9 %

Реализация программы считается на высоком уровне (выше 80% и более)

13  МП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту в Усть-Калманском районе на 2016-2020 годы»

Оценка эффективности реализации  программы  за 2016 год:

Оценка степени достижения целей и решения задач:

Cel = 105,65 * 100%) / 3 =35,2

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета:

Fin = 5 тыс. руб. / 5 тыс. руб. * 100 % = 100 %

Оценка степени реализации мероприятий:

Mer = 3/ 3 * 100 % =100 %

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = (35,2 + 100 + 100) / 3 = 78,4%

Реализация программы считается на высоком уровне